## Hoja1
Actividad | AVANCE % | DURACIÓN EN MESES
|  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Semanas
Proyecto JAH Empleos
FASE DE INICIACIÓN
Planeacion del Problema | bar: SEP 3
Definición de Objetivos | bar: SEP 3
Definición de Alcances y Limitaciones | bar: SEP 3
Analisis de Necesidades | bar: SEP 4
Recopilacion de Informacion | bar: SEP 4
Creacion de Formatos y Estructura | bar: SEP 4
Definicion de Requerimientos Funcionales | bar: SEP 4
Definicion de Requerimientos No Funcionales | bar: SEP 4
Desarrollo del Cronograma | bar: SEP 4
FASE DE PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN
Elaboración de las HU | bar: OCT 1
Aprobar, estimar las HU | bar: OCT 1
Elaboración de tareas en Slack | bar: OCT 1
Estimar tareas en Slack | bar: OCT 1
Elaboración de la lista de pendientes del Sprint | bar: OCT 1
Establecer los roles | bar: OCT 1
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Desarrollo de la Arquitectura base del Proyecto | bar: OCT 1
Desarrollo de Back-End | bar: OCT 1
Desarrollo de Front-End
Subir al Repositorio del Proyecto
Desarrollo de Modulo de Usuarios
Desarrollo de Modulo de Panel Principal
FASE DE REVISIÓN Y RETROSPECTIVA
FASE DE LANZAMIENTO